## Plan Acción PAAC 2019
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO "FINAGRO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - LEY 1474 DE 2011
# | COMPONENTE PAAC | ACCIONES | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE
1 | PAAC | Asistir a Taller Elaboración PAAC 2019 dictado por el DAFP | 1 | 1 | 2019-01-17 | Gerencia de Planeación - Dirección de Canales
2 | PAAC | Realizar autodiagnóstico de los componentes del PAAC de acuerdo con metodología del DAFP | 1 | 1 | 18/01/2019 al 28/01/2019 | Gerencia de Planeación - Gerencia de Riesgos
3 | PAAC | Elaborar borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019. | 1 | 1 | 18/01/2019 al 21/01/2019 | Gerencia de Planeación
4 | PAAC | Socializar el borrador del PAAC 2019 al grupo Comité Directivo de FINAGRO para sus observaciones. | 1 | 1 | 2019-01-21 | Gerencia de Planeación
5 | PAAC | Informar a la Junta Directiva en reunión de enero de 2019 la estructura del PAAC 2019 y entregar borrador para su consideración. | 1 | 1 | 2019-01-28 | Gerencia de Planeación- Secretaría General
6 | PAAC | Con las observaciones del Comité Directivo y de las áreas responsables de los componentes del PAAC (Gerencia de Riesgos, Control Interno, Dirección de Canales, OCDO, Dirección Jurídica), así como de las sugerencias que se hayan presentado de JD, ajustar el texto final del PAAC y publicarlo en la página web de FINAGRO. | 1 | 1 | 29/12/2018 al 31/01/2019 | Gerencia de Planeación - Vicepresidencia Comercial
7 | PAAC | Socialización del PAAC a todos los colaboradores. | 2 Jornadas de divulgación | 1 | 2019-04-30 | Gerencia de Planeación - Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Riesgos
8 | Administración de Riesgos | Recibir retroalimentación de la Secretaría de Transparencia del actual mapa de riesgos frente a la cadena de valor. | 1 | 1 | 2019-02-28 | Gerencia de Riesgos
9 | Administración de Riesgos | Realizar ajustes al mapa de riesgos mediante trabajo participativo con los procesos | 1 | 1 | 2019-12-15 | Gerencia de Riesgos
10 | Administración de Riesgos | Presentar semestralmente al Comité Directivo el informe sobre el PAAC. | Presentación de informes a Comité Directivo | 2 | 30/03/2019 30/11/2019 | Oficial de cumplimiento
11 | Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información | Revisar y actualizar el documento Gobierno Corporativo y el Código de Ética y actualizar la publicación en la página web en el enlace: Inicio > Quiénes Somos > Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Intranet de FINAGRO. | Contenidos específicos en la web | Página web actualizada | 2019-08-31 | Secretaria General Gerencia de Riesgos Gerencia de Planeación
12 | Administración de Riesgos | Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción ajustados así como a los controles definidos y si es del caso establecer las acciones de mejora. | 3 | Resultado del Monitoreo publicado en página web | 31/12/2019 | Gerencia de Riesgos
13 | Rendición de cuentas | Definir los aspectos importantes para realizar la audiencia de rendición de cuentas (publicación de información en canales de comunicación, invitar a los grupos de interés identificados para participar en la audiencia, habilitar correo de Finagro para recibir inquietudes sobre la gestión 2017 para su respuesta por FINAGRO). | Publicar en página web documentación relacionada con la audiencia publica rendición de cuentas gestión 2017 | 1 | 2019-04-15 | Gerencia de Planeación - Vicepresidencia Comercial
14 | Rendición de Cuentas | Realizar la audiencia publica de rendición de cuentas periodo 2018. | 1 | Audiencia realizada | 2019-05-28 | Secretaria General, Gerencia de Planeación, OCDE, Vicepresidencia Comercial
15 | Rendición de Cuentas permanente | Publicar en la página web los informes de datos abiertos de los productos y servicios gestionados en la Bodega de Datos | Contenidos específicos en la web | Página web actualizada | Primera quincena de cada mes | Gerencia de Planeación - Vicepresidencia de Garantías - Vicepresidencia de Operaciones - Gerencia de Tecnología
16 | Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información | Publicar en la página web en el enlace: Inicio > Quiénes Somos > Transparencia y Acceso a la Información Pública, la documentación correspondiente al gobierno corporativo y el código de ética | Contenidos específicos en la web | Página web actualizada | 2016-06-30 | Gerencia de Planeación - Secretaria General - Oficial de Cumplimiento.
17 | Rendición de Cuentas | Publicar en la página web el acta de la audiencia pública de rendición de cuentas, resaltando las recomendaciones de las partes interesadas y la inclusión en los planes de acción institucionales de las actividades para su adopción si es del caso. | 1 | Acta publicada y planes de acción institucionales ajustados | 2019-07-28 | Secretaria General, Gerencia de Planeación, OCDE, Vicepresidencia Comercial
18 | Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información | Publicar en la página web la información de datos abiertos que se encuentren gestionados en la bodega de datos. | Estadísticas en la web | Página web actualizada mensualmente después de fecha de cierre contable | Día hábil siguiente a fecha de cierre contable de FINAGRO | Dirección de Estadísticas
19 | Rendición de Cuentas | Enviar a los asistentes a la audiencia pública, tanto presenciales como virtuales, comunicación de agradecimiento por su asistencia y aportes al adecuado seguimiento de la gestión de FINAGRO, y la importancia de contar con su permanente participación | Mensajes de agradecimiento y de motivación enviados a los asistentes, presenciales y virtuales, | Numero de asistentes con reconocimiento | 2019-07-15 | Vicepresidencia Comercial
20 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Programas y campañas de educación a los consumidores - clientes, para que comprendan las características de los diferentes productos y servicios ofrecidos por la Entidad y los programas administrados, que se encuentran en el mercado financiero, así como los respectivos costos y tarifas de los mismos. | 30 | Jornadas realizadas | Según programación y/o demanda de capacitaciones incluyendo taller y rendición de cuentas. | Vicepresidencia Comercial - Dirección de Canales
21 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Capacitación a los colaboradores de Finagro, incluyendo los nuevos en el proceso de inducción, con el objetivo de fortalecer los procedimientos para la atención al cliente en temas de recepción y solución de quejas, reclamos y sugerencias y propiciar la protección de los derechos de los consumidores financieros y la educación financiera de estos. | 2 | Inducciones realizadas | Mayo y Octubre de 2019 | Director de Talento Humano - Vicepresidencia Comercial
22 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Visita para revisión y mantenimiento del call center | 2 | Informe Visitas | Febrero - Octubre de 2019 | Dirección de Canales
23 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Seguimiento al correcto funcionamiento del aplicativo para la atención de las PQR y reporte, en caso de falla, a la instancia correspondiente. | 1 | Evidencia seguimiento | Mensual | Dirección de Canales
24 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Seguimiento semanal a las PQR y Derechos de Petición. | 4 | Evidencia seguimiento | Mensual | Dirección de Canales
25 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Presentación del informe trimestral con destino a la SFC. | 4 | Informe trimestral | Enero - Abril - Julio - Octubre de 2019 | Dirección de Canales
26 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Informe Trimestral de Gestión Comercial. | 4 | Informe Trimestral | Enero - Abril - Julio - Octubre de 2019 | Dirección de Canales
27 | Participación Ciudadana | Comités de Intermediarios Financieros y mesas de Trabajo, para socializar los programas de crédito 2019, condiciones generales LEC, incentivos para 2019 y recibir retroalimentación para su operatividad | 2 | reuniones realizadas | Febrero a Diciembre 2019 | Vicepresidencia Comercial
28 | Participación Ciudadana | Participar en las reuniones del CONSA y los CONSEA a los que sea invitado FINAGRO por el MADR, presentando la información de productos y servicios agregada, así como los programas de crédito general, LEC e Incentivos 2019, y recibir retroalimentación para su operatividad. | 5 | Asistencia a reuniones | 2019-12-01 | Presidencia - Vicepresidencia Comercial
29 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano y Satisfacción del cliente | Encuestas a Intermediarios Financieros con el ánimo de identificar necesidades y expectativas para mejorar el servicio, y encuesta de Satisfacción a los productores agropecuarios realizar la EOEA. | 2 | 1. Encuesta a I.F. 2. Encuesta a Productores de la EOEA | 1.Noviembre de 2019 2. En Marzo de 2019 | Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Planeación
30 | Mecanismo para mejorar atención al ciudadano | Para un mejor seguimiento y cumplimiento de las normas establecidas para la atención de clientes por los mecanismos previstos se implementará una política de consecuencias | 1 | Informe | 2019-06-01 | Grupo Interdisciplinario
31 | Seguimiento al PAAC | Adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan, y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al presente plan de acción. | 3 | Informe | 31/05/2019 30/09/2019 17-25/01/2020 | Oficina de Control Interno y Promoción del Desarrollo
32 | Seguimiento al PAAC | Realizar encuesta con los IF y con principales gremios acerca de los canales de diálogo utilizados por FINAGRO para comunicar temas relacionados con el PAAC, su implementación y seguimiento | 2 | Informe | 28/02/2019 31/05/2019 | Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Planeación
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Plan de Acción - 2019