## ARTICULACIÓN
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL |  | FINAGRO - ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | OBJETIVO MISIONAL | ESTRATEGIAS | IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS LARGO PLAZO |  |  |  | PEI - OBEJETIVOS ESPECÍFICOS 2016 - 2020
Transformación del Campo | Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los pobladores rurales sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde. | Promover el uso eficiente del suelo y los recursos naturales. | Contribuir activamente en la formulación y comprometerse en la ejecución de la política para el desarrollo agropecuario y rural, integral y sostenible. |  | Actuar permanentemente y con pertinencia sobre las cadenas productivas generando una dinámica de desarrollo agropecuario y rural competitivo y sostenible, procurando su impacto material. |  | Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito Agropecuario. | Adecuar la oferta de garantías del FAG al nuevo marco político y sectorial, facilitando el acceso al financiamiento formal y optimizando la operatividad de cara a las necesidades del mercado. |  |  |  | Profundizar el uso de los productos e instrumentos de FINAGRO por parte de los actores de las cadenas productivas, siendo atractivos para los clientes canal.
| Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del campo. | Avanzar en la modernización de la infraestructura de adecuación de tierras bajo el concepto del uso eficiente del suelo y del agua. | [7 empty] | Contribuir al Desarrollo Rural mediante la estructuración de herramientas de inversión para el Sector Agropecuario.
|  | Reformar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario e implementar instrumentos para el manejo de los riesgo de mercado y climáticos. |  | Asegurar recursos oportunos y suficientes para el financiamiento del desarrollo del sector agropecuario y rural. |  |  |  |  | Dotar al sector de información estructurada para gestionar de manera integral el riesgo asociado a la actividad agropecuaria. |  | Mantener los niveles de sostenibilidad financiera de la Entidad, garantizando el flujo e recursos económicos suficientes para el desarrollo del sector agropecuario y rural.
| Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los atributos del territorio, y que además permita corregir las brechas de bienestar y oportunidades de desarrollo entre regiones rurales. | Crear, reasignar, modificar y distribuir competencias, funciones u objetivos a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y al Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). |  |  |  | Alcanzar altos niveles de desempeño y excelencia organizacional, con seguridad jurídica, innovación y creación de valor superior a los grupos de interés.
Ampliar las fuentes de financiación del fondo de microfinanzas rurales creado en la Ley 1731 de 2014.
|  | Ajustar la institucionalidad sectorial actual creando mecanismos específicos de coordinación e intervención en el territorio rural y consolidar un sistema de información rural para la toma de decisiones. | [10 empty] | Fortalecer el sistema de dirección y gestión de FINAGRO, con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector agropecaurio y rural.
Buen Gobierno | Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. | Implementar la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA).
Promover la eficiencia y eficacia administrativa.
Optimizar la gestión de información.

## Alineación PND 2014-2018
DESARROLLO PDA - 2017 - 82 ACCIÓN RÁPIDA AR - 2017 - 312 ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PEI 2016 - 2020 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 - 2018
Articulo Ley 1753 de 2016 | Aspecto objeto del articulo | Objetivo Específico PEI 2016 - 2020 | Estrategia | Meta esperada a Diciembre 2018 | Meta espera ejecución Plan de Acción a diciembre 2018 | Cumplimiento Meta a diciembre 2017 | Cumplimiento Plan Acción a diciembre 2017
100 | Mecanismos de intervención integral en territorios rurales -- Ordenamiento social y productivo de las tierras rurales | Objetivo Específico 3: Dotar al sector de información estructurada para gestionar de manera integral el riesgo asociado a la actividad agropecuaria y rural | Estrategia A: Articulación de la oferta institucional de información de los riesgos del sector agropecuario y rural | 2.77% | 2.77% | 36.1% | 36.1%
100 | Mecanismos de intervención integral en territorios rurales -- Ordenamiento social y productivo de las tierras rurales | Objetivo Específico 6: “Profundizar el uso de los productos y/o instrumentos de FINAGRO, por parte de los actores de las cadenas productivas, siendo atractivos para los clientes-canal”. | Estraategia B - Desarrollo de estrategia de apoyo territorial | 2.22% | 2.22% | 92.79% | 92.79%
100 | Mecanismos de intervención integral en territorios rurales -- Adecuación de Tierras e Infraestructura de Riego | Objetivo Específico 1: Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito Agropecuario | Estrategia B: Desarrollo y gestión de productos y servicios financieros, pertinentes a las necesidades de los clientes- beneficiarios, a las cadenas productivas y a la potencialidad territorial | 3.5% | 3.5% | 51.43% | 51.43%
100 | Mecanismos de intervención integral en territorios rurales - Infraestructura productiva y de comercialización
103 | Formalización de la propiedad rural
107 | Facultades extraordinarias para el desarrollo rural y agropecuario Crear, reasignar, modificar y distribuir competencias, funciones u objetivos a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y al Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) para diseñar e implementar políticas de financiamiento, de gestión de riegos agropecuarios y microfinanzas rurales, respetando en todo caso el esquema de inversión forzosa. | Objetivo específico 7: Fortalecer el sistema de dirección y gestión de FINAGRO, con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario y rural | Estrategia C: Fortalecimiento del modelo de gestión de FINAGRO. | 2.11% | 2.11% | 75.83% | 75.83%
107 | Facultades extraordinarias para el desarrollo rural y agropecuario - f) Ampliar las fuentes de financiación del fondo de microfinanzas rurales creado en la Ley 1731 de 2014 | Objetivo específco 5: Mantener los niveles de sostenibilidad financiera de la Entidad, garantizando el flujo de recursos económicos suficientes para el desarrollo del sector agropecuario y rural. | Estrategia C. Identificar nuevas fuentes de recursos que permitan estructurar mecanismos alternativos de financiación al sector y financieramente viables para FINAGRO. | 2% | 2% | 85% | 85%
141 | Recursos para la estructuración de proyectos | Objetivo Específico 4: Contribuir al desarrollo rural mediante la estructuración de herramientas de inversión para el sector agropecuario. | Estrategia B. Estructuración de herramientas para fomentar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible en el sector rural. | 3% | 3% | 0% | 0%
159 | Obligatoridad de suministro de información | Objetivo Específico 3: Dotar al sector de información estructurada para gestionar de manera integral el riesgo asociado a la actividad agropecuaria y rural | Estrategia C. Articulación de la información generada, de productos - servicios y programadas administrados, como resultado de la Gestión de FINAGRO con la estrategia de Gobierno en Línea – Datos Abiertos y la rendición de cuentas permanente | 3.3% | 3.3% | 76.67% | 76.67%
160 | Sistema Estadítico Nacional
170 | Formulación de una política de crecimiento verde de largo plazo | Objetivo específico 7: Fortalecer el sistema de dirección y gestión de FINAGRO, con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario y rural | Estrategia D. Desarrollar, dentro del SIG, el Sistema de Gestión Sostenible, tanto para la operatividad de la organización como para el impacto material de los productos, servicios y programas administrados por FINAGRO | 2.25% | 2.25% | 44.44% | 44.44%
177 | Certificado del Incentivo Forestal | Objetivo Específico 1: Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito Agropecuario | Estrategia A: Diseño e implementación de una política de financiamiento diferencial por eslabones de las cadenas productivas, con énfasis en la producción primaria y su sostenibilidad | 2.78% | 2.78% | 61.15% | 61.15%
|  |  | Estrategia B: Desarrollo y gestión de productos y servicios financieros, pertinentes a las necesidades de los clientes- beneficiarios, a las cadenas productivas y a la potencialidad territorial | 3.5% | 3.5% | 51.43% | 51.43%
232 | Política de Mujer Rural | Objetivo Específico 1: Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito Agropecuario | Estrategia B: Desarrollo y gestión de productos y servicios financieros, pertinentes a las necesidades de los clientes- beneficiarios, a las cadenas productivas y a la potencialidad territorial | 3.5% | 3.5% | 51.43% | 51.43%
249 | Programa nacional de reconversión pecuaria sostenible | Objetivo específico 7: Fortalecer el sistema de dirección y gestión de FINAGRO, con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario y rural | Estrategia D. Desarrollar, dentro del SIG, el Sistema de Gestión Sostenible, tanto para la operatividad de la organización como para el impacto material de los productos, servicios y programas administrados por FINAGRO | 2.25% | 2.25% | 44.44% | 44.44%
260 | Política pública de inclusión social y productiva | Objetivo Específico 1: Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito Agropecuario | Estrategia A: Diseño e implementación de una política de financiamiento diferencial por eslabones de las cadenas productivas, con énfasis en la producción primaria y su sostenibilidad | 2.78% | 2.78% | 61.15% | 61.15%
|  |  | Estrategia B: Desarrollo y gestión de productos y servicios financieros, pertinentes a las necesidades de los clientes- beneficiarios, a las cadenas productivas y a la potencialidad territorial | 3.5% | 3.5% | 51.43% | 51.43%
RESUMEN ARTICULACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI 2016 - 2020 CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 - 2018
|  | Objetivo Específico PEI 2016 - 2020 | Estrategia | Meta esperada a Diciembre 2018 | Meta esperada ejecución Plan de Acción a diciembre 2018 | Cumplimiento Meta a diciembre de 2017 | Cumplimiento Plan Ación a diciembre 2017
|  | Objetivo Específico 1: Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito Agropecuario | Estrategia A: Diseño e implementación de una política de financiamiento diferencial por eslabones de las cadenas productivas, con énfasis en la producción primaria y su sostenibilidad | 2.78% | 2.78% | 61.15% | 61.15% | 1.7 | 1.7%
|  |  | Estrategia B: Desarrollo y gestión de productos y servicios financieros, pertinentes a las necesidades de los clientes- beneficiarios, a las cadenas productivas y a la potencialidad territorial | 3.5% | 3.5% | 51.43% | 51.43% | 1.8 | 1.8%
|  | Objetivo Específico 3: Dotar al sector de información estructurada para gestionar de manera integral el riesgo asociado a la actividad agropecuaria y rural | Estrategia A: Articulación de la oferta institucional de información de los riesgos del sector agropecuario y rural | 2.77% | 2.77% | 36.1% | 36.1% | 1 | 1%
|  |  | Estrategia C. Articulación de la información generada, de productos - servicios y programadas administrados, como resultado de la Gestión de FINAGRO con la estrategia de Gobierno en Línea – Datos Abiertos y la rendición de cuentas permanente | 3% | 3% | 76.67% | 76.67% | 2.3 | 2.3%
|  | Objetivo Específico 4: Contribuir al desarrollo rural mediante la estructuración de herramientas de inversión para el sector agropecuario. | Estrategia B. Estructuración de herramientas para fomentar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible en el sector rural. | 3% | 3% | 0% | 0% | 0 | 0%
|  | Objetivo específco 5: Mantener los niveles de sostenibilidad financiera de la Entidad, garantizando el flujo de recursos económicos suficientes para el desarrollo del sector agropecuario y rural. | Estrategia C. Identificar nuevas fuentes de recursos que permitan estructurar mecanismos alternativos de financiación al sector y financieramente viables para FINAGRO. | 2% | 2% | 85% | 85% | 1.7 | 1.7%
|  | Objetivo Específico 6: “Profundizar el uso de los productos y/o instrumentos de FINAGRO, por parte de los actores de las cadenas productivas, siendo atractivos para los clientes-canal”. | Estrategia B - Desarrollo de estrategia de apoyo territorial | 2.22% | 2.22% | 92.79% | 92.79% | 2.06 | 2.06%
|  | Objetivo específico 7: Fortalecer el sistema de dirección y gestión de FINAGRO, con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario y rural | Estrategia C: Fortalecimiento del modelo de gestión de FINAGRO | 2.11% | 2.11% | 75.83% | 75.83% | 1.6 | 1.6%
|  |  | Estrategia D. Desarrollar, dentro del SIG, el Sistema de Gestión Sostenible, tanto para la operatividad de la organización como para el impacto material de los productos, servicios y programas administrados por FINAGRO | 2.25% | 2.25% | 44.44% | 44.44% | 1 | 1%
|  | TOTAL |  | 23.63% | 23.63% | 55.69% | 55.69% | 13.16 | 13.16%

## CONSOLIDADO
PEI 2014 - 2020 SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2017
Objetivo Específico No. | CUMPLIMIENTO METAS |  |  | CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN
| Alcanzada | Esperado a Diciembre 2017 | Cumplimiento | Alcanzada | Esperado a Diciembre 2017 | Cumplimiento
1 | 6% | 4.7% | 127.7% | 6% | 4.7% | 127.7%
2 | 4.9% | 4.7% | 104.3% | 4.9% | 4.7% | 104.3%
3 | 5.55% | 4.7% | 118.1% | 5.55% | 4.7% | 118.1%
4 | 3.2% | 4.7% | 68.08% | 3.2% | 4.7% | 68.09%
5 | 6.3% | 4.7% | 134% | 6.3% | 4.7% | 134%
6 | 6.2% | 4.7% | 131.9% | 6.2% | 4.7% | 131.9%
7 | 6.952% | 5.1% | 136.3% | 6.95% | 5.1% | 136.3%
TOTAL | 39.1% | 33.3% | 117.4% | 39.1% | 33.3% | 117.4%

## OBJETIVO1
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO FINAGRO
PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020
FECHA DE SEGUIMIENTO | 2017-12-31
OBJETIVO 1 |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO METAS ACUMULADO AL CIERRE DE
Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito Agropecuario |  | 14%
6%
% CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ACUMULADO AL CIERRE DE
6%
ESTRATEGIA A |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Diseño e implementación de una política de financiamiento diferencial por eslabones de las cadenas productivas, con énfasis en la producción primaria y su sostenibilidad. |  | 5% |  | ASESORES DE PRESIDENCIA |  |  |  |  | 0.5556%
1.667%
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
PIC estructurado por fuente de fondeo, tipo de productor y actividades definidas misionalmente estratégicas. |  |  | 2% | 34% | 0.68% | GP VO VF AP
Disponer de Indicadores del PIC para el cumplimiento en lo proyectado para pequeños productores, eslabones primarios de las cadenas productivas y redescuento |  |  | 3% | 34% | 1.02% | GP
1.7%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Levantar información de las características de la demanda con enfoque de cadena productiva, considerando sus eslabones, enfoque territorial y los clientes-beneficiario, propendiendo por el desarrollo de productos sostenibles y partiendo del análisis de las estadísticas históricas de los productos y servicios |  |  | 2020-12-30 | 1% | 70% | 0.7% | VC
Definir las actividades misionalmente estratégicas para FINAGRO: Seguridad Alimentaria; Crecimiento Económico Sostenido e Incluyente; Generación de Riqueza; Otros agropecuario y rural |  |  | 2018-02-28 | 1% | 70% | 0.7% | GP
Alinear el PIC con los segmentos de mercado misionales soportados en la disponibilidad de recursos y las normatividad vigente, definiendo metas con crecimientos porcentuales superiores al IPC y definidos por la Alta Dirección para pequeños productores, eslabón primario de las cadenas productivas y fuente de fondeo de redescuento. |  |  | 2020-12-30 | 2% | 10% | 0.2% | GP VO VC AP
Seguimiento y evaluación de la ejecución anual y reformulación PIC año siguiente |  |  | 2020-12-30 | 1% | 10% | 0.1% | VO GP
1.7%
ESTRATEGIA B |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Desarrollo y gestión de productos y servicios financieros, pertinentes a las necesidades de los clientes- beneficiarios, a las cadenas productivas y a la potencialidad territorial. |  | 5% |  | Gerencia de Planeación
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Disponer de un portafolio de productos y servicios financieros diferenciados para los eslabones de las cadenas productivas y por tipo de productor. |  |  | 2% | 60% | 1.2% | GP
Disponer de la politica para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de productos y servicios financieros (vigentes y nuevos) y de programas administrados, contemplando los beneficios para los clientes (canal y beneficiario) y para FINAGRO (Impacto) |  |  | 3% | 20% | 0.6% | GP - DIP - AP
1.8%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Desarrollar e implementar la metodología para el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de productos y servicios financieros bajo la gobernabilidad de FINAGRO. |  |  | 2018-12-30 | 2% | 60% | 1.2% | GP DIP
Definir la política para diseño, implementación productos, servicios y programas administrados contemplando los beneficios para los clientes (canal y beneficiario) y para FINAGRO (Impacto) mediante indicadores de impacto |  |  | 2020-12-30 | 3% | 20% | 0.6% | VC VO GP DRO AP
1.8%
ESTRATEGIA C |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Articulación de la oferta institucional de FINAGRO con las políticas y estrategias definidas por el Gobierno Nacional para el Desarrollo Rural Integral de cara al postconflicto y con la política para la Transformación del Campo |  | 4% |  | Gerencia de Planeación
0.4444%
1.333%
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Generar y gestionar oferta institucional para el postconflicto |  |  | 4% | 62.5% | 2.5%
2.5%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Participar en la mesa de generación de ingresos e inclusión financiera, vivienda y agricultura familiar, identificando las estrategias y planes de acción priorizados para los productos y servicios administrados por FINAGRO, contenidos en los planes respectivos. |  |  | 301/12/2018 | 2% | 90% | 1.8% | GP
Analizar los productos Finagro a la luz de los resultados de las mesas para proponer ajustes en la oferta de la Entidad, identificando los impedimentos normativos y las instancias para su consideración y aprobación |  |  | 2018-12-30 | 1% | 70% | 0.7% | GP VO VF DRO
Revisar la arquitectura empresarial (estrategia, estructura organizacional e infraestructura tecnológica) a fin de soportar la oferta diseñada. |  |  | 2020-12-30 | 0.5% |  | 0% | GP GA
Diseñar la estrategia de divulgación de la oferta institucional y acompañar a clientes-canal, clientes-beneficiarios, institucionalidad pública y privada nacional y regional para su interiorización y utilización, realizando el seguimiento y monitoero a la demanda. |  |  | 2020-12-30 | 0.5% |  | 0% | VC
2.5%

## OBJETIVO 2
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO FINAGRO
PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020
FECHA DE SEGUIMIENTO | 2017-12-31
OBJETIVO 2 |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO METAS ACUMULADO AL CIERRE DE
Adecuar la oferta de Garantías del FAG al nuevo marco político y sectorial, facilitando el acceso al financiamiento formal y optimizando la operatividad de cara a las necesidades del mercado |  | 14%
4.9%
% CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ACUMULADO AL CIERRE DE
4.9%
[8 empty] | 3.8 | 3.8
ESTRATEGIA A |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER |  |  |  | 2 | 0.8 | 40% | revisar
Articulación de la oferta de instrumentos de Garantías para el Sector Agropecuario |  | 5% |  | Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios |  |  |  | 1.5 | 0.8 | 53.33% | revisar
[8 empty] | 7.3 | 5.4
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Disponer de un portafolio de garantías para créditos agropecuarios y rurales en condiciones FINAGRO Y/O créditos para el sector con recursos de clientes canal y reglamentados en sus portafolios de crédito |  |  | 5% | 40% | 2% | VGRA
2%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Realizar propuestas de articulación de los instrumentos de garantías con los de mitigación de riesgos agropecuarios |  |  | 2020-12-30 | 3% | 40% | 1.2% | VGRA DG UGRA
Estructurar e implementar garantias FAG para productos de financiamiento como tarjeta de crédito agropecuaria |  |  | 2020-12-30 | 2% | 40% | 0.8% | VGRA DG
2%
ESTRATEGIA B |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Fortalecimiento integral del FAG |  | 5% |  | Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Disponer de un sistema eficiente para la administración de las garantías FAG |  |  | 5% | 30% | 1.5% | VGRA
1.5%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Hacer más eficiente la administración de garantías, revisando y ajustando sus procesos y desarrollando una nueva plataforma tecnológica para apoyar la operación y gestión del FAG |  |  | 2020-12-30 | 3% | 50% | 1.5% | DG GT
Ajustar el modelo de recuperación de garantías y saneamiento financiero del FAG, de cara a la venta de garantías al CISA |  |  | 2020-12-30 | 1% |  |  | DR
Implementación del aplicativo para seguimiento de procesos de recuperación de garantías |  |  | 2020-12-30 | 1% |  |  | DR GT
1.5%
ESTRATEGIA C |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Generar y gestionar oferta de garantías con los productos y servicios definidos como oferta institucional para el postconflicto |  | 4% |  | Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Contar con productos de garantías para los productos financieros definidos para el cumplimiento del acuerdo final de paz |  |  | 4% | 35% | 1.4% | VGRA
1.4%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Analizar los productos de garantías a la luz de los resultados de las mesas temáticas para proponer ajustes al portafolio de garantías, identificando los impedimentos normativos y las instancias para su consideración y aprobación. |  |  | 2018-12-30 | 2% | 70% | 1.4% | VGRA DG
Articular con la estrategia de divulgación de la oferta institucional para financiar el posconflicto los productos de garantías asociados que se definan y acompañar a clientes-canal, clientes-beneficiarios, institucionalidad pública y privada nacional y regional para su interiorización y utilización, realizando el seguimiento y monitoero a la demanda y la altura de reclamaciones y pagos de garantías. |  |  | 2020-12-30 | 2% |  |  | VGRA DG DR
1.4%

## OBJETIVO 3
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO FINAGRO
PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020
FECHA DE SEGUIMIENTO | 2017-12-31
OBJETIVO 3 |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO METAS ACUMULADO AL CIERRE DE
Dotar al sector de información estructurada para gestionar de manera integral el riesgo asociado a la actividad agropecuaria y rural |  | 14%
5.55%
% CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ACUMULADO AL CIERRE DE
5.55%
ESTRATEGIA A |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Articulación de la oferta institucional de información de los riesgos del sector agropecuario y rural. |  | 5% |  | Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 100% | ok se mantiene
[8 empty] | 3.5 | 3.5 | 100% | ajustado
[8 empty] | 3.5 | 3.3 | 94.29% | ajustado
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas |  |  | 2 | 1 | 50% | revisar con ISA los avances
Contar con el Sistema de Información Geográfico de FINAGRO |  |  | 3% | 50% | 1% | VGRA UGRA |  | 13.5 | 12.3 |  |  | 20%
Generar información del sector agropecuario para la evaluación de riesgos agropecuarios (boletines agroclimaticos, fichas de productos agropecuarios, entre otros) (3 productos por año) |  |  | 2% | 12.5% | 0.25% | VGRA UGRA
1.25%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Desarrollar el Sistema de Información Geográfico FINAGRO (incluye información de Crédito, ICR, FAG e ISA) |  |  | 2018-12-30 | 2.5% | 50% | 1.25% | UGRA GT
Apoyar el desarrollo del SIGRA-Sistema de Información de Gestión de Riesgos Agropecuarios a nivel Nacional |  |  | 2020-12-30 | 2.5% |  |  | VGRA UGRA GT
1.25%
ESTRATEGIA B |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Generación de cultura de Gestión de Riesgos Agropecuarios. |  | 5% |  | Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Promover el diseño de productos de aseguramiento de tipo paramétrico |  |  | 2.5% | 80% | 2% | VGRA UGRA
Promover nuevos diseños de productos de aseguramiento tales como seguros para agricultura familiar y/o economía campesina |  |  | 2.5% |  |  | VGRA UGRA
2%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Apoyar el Desarrollo de nuevos productos de aseguramiento: seguro catastrófico (agricultura familiar y/o economía campesina dentro de los planes de implmenetación del acuerdo de paz), de ingresos y colectivo. |  |  | 2020-12-30 | 3% | 42.5% | 1.275% | VGRA UGRA
Revisar y evaluar el comportamiento de seguros comerciales, frente a las necesidades del sector primario y a la oferta de las compañías de seguros |  |  | 2020-12-30 | 2% | 36.25% | 0.725% | VGRA UGRA
2%
ESTRATEGIA C |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Articulación de la información generada, de productos - servicios y programas administrados, como resultado de la Gestión de FINAGRO con la estrategia de Gobierno en Línea – Datos Abiertos y la rendición de cuentas permanente |  | 4% |  | Gerencia de Planeación
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Disponer en la plataforma tecnológica de la bodega de datos de la información de la gestión anualizada de los productos, servicios y programas administrados de FINAGRO (ICR, FAG, ISA) |  |  | 4% | 57.5% | 2.3% | DE DOT
|  |  | 4% |  | 2.3%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Estabilizar el intercambio de información entre AGROS y la bodega de datos, asegurando integridad, estabilidad y confiabilidad de la información |  |  | 2017-12-30 | 0.8% | 100% | 0.8% | DE DOT
Integrar los aplicativos de ICR, FAG e ISA administrados en un único repositorio (bodega de datos) de fácil implementación y consulta. |  |  | 2020-12-30 | 0.8% | 30% | 0.24% | DCI DG UGRA DOT
Revisar y ajustar el protocolo para la gestión de la bodega de datos |  |  | 2020-12-30 | 0.6% | 80% | 0.48% | GP
Articular la información estadística de FINAGRO con la información sectorial nacional y regional, y con la estrategia del Gobierno Nacional del Plan de Ordenamiento Productivo y Social del Territorio. Convenios de Interoperabilidad con DANE-UPRA-MADR |  |  | 2020-12-30 | 0.8% | 50% | 0.4% | GP
Estandarización y disponibilidad de informes estadísticos para la gestión de los productos, servicios y programas, y para la rendición de cuentas permanente. (Estrategia Gobierno en Línea y PAAC) . |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 76% | 0.38% | DE DOT
Monitorear la usabilidad del sistema |  |  | 2020-12-30 | 0.5% |  |  | DE DOT
|  |  |  | 4% |  | 2.3%

## OBJETIVO 4
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO FINAGRO
PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020
FECHA DE SEGUIMIENTO | 2017-12-31
OBJETIVO 4 |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO METAS ACUMULADO AL CIERRE DE
Contribur al desarrollo rural mediante la estructuración de herramientas de inversión para el sector agropecuario |  | 14%
3.2%
% CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ACUMULADO AL CIERRE DE
[7 empty] | 3.2% | 3.5 | 3.1 | 88.57% | REVISAR
[8 empty] | 3 | 2.85 | 95%
ESTRATEGIA A |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER |  |  |  | 3 | 2.5 | 83.33%
Desarrollo de la industria de Fondos de Capital de Inversión como herramienta de financiamiento para el fortalecimiento del sector agropecuario |  | 7% |  | Vicepresidencia de Inversiones |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 100%
[8 empty] | 3 | 2.7 | 90%
[8 empty] | 15 | 13.65 | 91%
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Gestionar la participación de FINAGRO a través de Fondos de Inversión dirigidos al Sector Agropecuario (en al menos 4 fondos de inversión para el sector agropecuario y/o agroindustrial) |  |  | 7% | 40% | 2.8% | VI
2.8%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Fortalecer el conocimiento necesario para el estudio, comprensión y desarrollo de la industria de los Fondos Privados de Capital |  |  | 2020-12-30 | 2% | 60% | 1.2% | DFI
Adelantar la gestión de inversión de FINAGRO en Fondos de inversión para el sector agropecuario y agroindustrial. |  |  | 2020-12-30 | 5% | 32% | 1.6% | VI DFI
2.8%
ESTRATEGIA B |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Estructuración de herramientas para fomentar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible en el sector rural |  | 7% |  | Vicepresidencia de Inversiones
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Contar con herramientas de fomento y financiamiento que permitan la ejecución de proyectos y programas agropecuarios y forestales con enfoque sostenible |  |  | 7% | 5.71% | 0.3997% | DF
0.3997%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Desarrollo e implementación de al menos 4 herramientas de financiamiento para proyectos y programas con enfoque sostenible que le sean asignados a la Vicepresidencia de Inversiones |  |  | 2020-12-30 | 4% | 10% | 0.4% | DF
Fomento al desarrollo sostenible a través de la estructuración de proyectos de inversión que le sean asignados a la Vicepresidencia de Inversiones |  |  | 2020-12-30 | 3% |  |  | DF
0.4%

## OBJETIVO 5
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO FINAGRO
PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020
FECHA DE SEGUIMIENTO | 2017-12-31
OBJETIVO 5 |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO METAS ACUMULADO AL CIERRE DE
Mantener los niveles de sostenibilidad financiera de la Entidad, garantizando el flujo de recursos económicos suficientes para el desarrollo del sector agropecuario y rural. |  | 14%
6.3%
% CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ACUMULADO AL CIERRE
6.3%
ESTRATEGIA A |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Fortalecer patrimonialmente la Entidad para garantizar el financiamiento del desarrollo del sector agropecuario y rural |  | 5% |  | Vicepresidencia Financiera
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Nivel de solvencia superior al 12% |  |  | 5% | 48% | 2.4% | VF
2.4%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Gestionar anualmente ante el MADR, MHCP, Planeación Nacional y la Asamblea de Accionistas la capitalización de las utilidades netas. |  |  | 2020-12-30 | 1% | 40% | 0.4% | VF
Evaluar y dimensionar las necesidades de capitalización de FINAGRO frente a estrategia financiera para el post- conflicto. |  |  | 2020-12-30 | 2% |  |  | VF
Proponer ajustes en el manejo de la relación de solvencia para entidades de redescuento |  |  | 2017-12-30 | 2% | 100% | 2% | VF
2.4%
ESTRATEGIA B |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Explorar nuevas estructuras de modelos financieros de captación y colocación |  | 5% |  | Vicepresidencia Financiera
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Contar con la normatividad para realizar operaciones de crédito en condiciones FINAGRO con tasa básica IBR y para la suscripción de TDA |  |  | 5% | 44% | 2.2% | VF
2.2%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Cambio de tasa de referencia, de DTF a IBR |  |  | 2018-12-30 | 2% | 50% | 1% | VF
Articulado con el objetivo "Fortalecer y optimizar el Sistema de Colocaciones de Crédito Agropecuario" , evaluar el impacto de dichas propuestas frente al costo/beneficio para FINAGRO y su equilibro financiero |  |  | 2018-12-30 | 1.5% | 40% | 0.6% | VF
Ajuste tecnológico para el manejo operativo con tasa de referencia IBR |  |  | 2018-12-30 | 1.5% | 40% | 0.6% | VF
2.2%
ESTRATEGIA C |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Identificar nuevas fuentes de recursos que permitan estructurar mecanismos alternativos de financiación al sector y financieramente viables para FINAGRO, así como la operatividad de productos como fondos de inversión, fondos específicos e incentivos para la inversión y el aseguramiento |  | 4% |  | Vicepresidencia Financiera
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Disponer de la metodología para la evaluación de nuevas fuentes de recursos para fondear los productos de crédito FINAGRO financieramente viables y atractivos para el sector |  |  | 2% | 50% | 1% | VF
Disponer de una política para consecusión de recursos diferentes a los gubernamentales para fondear las necesidades de fondos de capital e inversión, fondo de microfinanzas, incentivar la inversión prioritaria en el sector y el incetivo al aseguramiento de la producción primaria. |  |  | 2% | 35% | 0.7% | VF VI VO VGRA
1.7%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Identificar nuevas fuentes de recursos para estructurar productos, programas y fondos de financiamiento atractivos para el sector agropecuario y rural y financieramente viables para FINAGRO y los clientes canales. |  |  | 2020-12-30 | 2% | 70% | 1.4% | VF VO VC
Definir los mecanismos y realizar gestiones para la consecusión de recursos para el Fondo de Microfinanzas. |  |  | 2020-12-30 | 1% | 30% | 0.3% | VF VO AP
Definir los mecanismos y realizar las gestiones para la consecusión de recursos para fondos de capital e inversión y para incentivar inversiones prioritarias en el sector agropecuario así como el aseguramiento de la producción primaria. |  |  | 2020-12-30 | 1% |  |  | VF VI VO VGRA
1.7%

## OBJETIVO 6
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO FINAGRO
PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020
FECHA DE SEGUIMIENTO | 2017-12-31
OBJETIVO 6 |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO METAS ACUMULADO AL CIERRE DE
Profundizar el uso de los productos y/o instrumentos de FINAGRO, por parte de los actores de las cadenas productivas, siendo atractivos para los clientes-canal |  | 14%
[7 empty] | 6.2% | 3 | 2.3 | 76.67% | REVISAR
[8 empty] | 3 | 2.8 | 93.33%
[7 empty] | % CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ACUMULADO AL CIERRE DE | 6 | 5.1 | 85%
6.2%
ESTRATEGIA A |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Diseño e implementación de una estrategia de desarrollo y fortalecimiento de clientes-canal |  | 3% |  | Vicepresidencia Comercial
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Disponer de una estrategia diferenciada y adecuada para el relacionaimiento con los diferentes tipos de canales |  |  | 3% | 37.34% | 1.12% | VC
1.12%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Definir la estrategia para la profundización de canales, caracterizandolos según su participación en el financiamiento del sector agropecuario y rural, en la utilización de productos y servicios de FINAGRO y en el tipo de productor que atiende. |  |  | 2020-12-30 | 1% | 38% | 0.38% | VC
Desarrollar la estrategia de profundización con los intermediarios financieros, con su respectivo seguimiento. |  |  | 2020-12-30 | 1% | 38% | 0.38% | VC
Proponer los ajustes que se consideren pertinentes a las estrategias para mejorar su impacto, si es del caso, o su estabilización. |  |  | 2020-12-30 | 1% | 36% | 0.36% | VC
|  |  |  | 3% |  | 1.12%
ESTRATEGIA B |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Desarrollo de estrategia de apoyo territorial |  | 4% |  | Vicepresidencia Comercial
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Tener identificadas las principales actividades agropecuarias y rurales con vocación y potencial en los territorios definidos por la alta dirección y articulados con la estrategia. |  |  | 4% | 60.5% | 2.42% | VC | 51.5%
2.42%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Identificar las actividades agropecuarias con vocación y potencial en cada territorio y los actores vinculados en los diferentes eslabones de las cadenas productivas. |  |  | 2020-12-30 | 1.5% | 100% | 1.5% | VC
Identificar necesidades de los gremios de la produccion y su respectivo seguimiento |  |  | 2020-12-30 | 1% | 38% | 0.38% | VC
Promocionar los productos y servicios de Finagro principalmente a los actores de las actividades seleccionadas, con apoyo de gremios y entidades territoriales |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 36% | 0.18% | VC
Realizar las actividades de profundización identificadas con los intermediarios financieros en las regiones. |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 36% | 0.18% | VC
Evaluar los resultados para la retroalimentación de la estrategia y del funcionamiento de intemrediarios financieros, gremios y entes territoriales. |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 36% | 0.18% | VC
2.42%
ESTRATEGIA C |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Articulación entre organizaciones de productores y entidades financieras |  | 4% |  | Vicepresidencia Comercial
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Contar con la identificación de los esquemas asociativos existentes en los principales germios de la producción |  |  | 4% | 31.5% | 1.26% | VC
1.26%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Identificar esquemas asociativos que se encuentren en proceso de acompañamiento con aliados |  |  | 2020-12-30 | 1.5% | 36% | 0.54% | VC
Identificar necesidades de los gremios de la produccion y acordar acciones conjuntas |  |  | 2020-12-30 | 1% | 36% | 0.36% | VC
Realizar la clasificacion de las organizaciones, teniendo en cuenta las fortalezas para solicitudes de credito |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 36% | 0.18% | VC
Realización de jornadas de articulacion de oferta con demanda |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 36% | 0.18% | VC
Evaluar resultado y realizar los ajustes correspondientes |  |  | 2020-12-30 | 0.5% |  |  | VC
1.26%
ESTRATEGIA D |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Incrementar el conocimiento sobre los productos y servicios de Finagro y la ruta para acceder |  | 3% |  | Vicepresidencia Comercial
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Estrategia de comunicaciones externas implementada con medición de impacto |  |  | 3% | 46.65% | 1.399% | P
1.399%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Diseñar estrategia de comunicaciones externas incluyendo un aparte de las experiencias exitosas |  |  | 2020-12-30 | 1% | 80% | 0.8% | VC
Ejecucion de la estrategia de comunicaciones planteada |  |  | 2020-12-30 | 1% | 35% | 0.35% | P VC
Medicion del impacto de la estrategia de comunicaciones y proponer ajustes si son necesarios |  |  | 2020-12-30 | 1% | 25% | 0.25% | VC
1.4%

## OBJETIVO 7
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO FINAGRO
PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020
FECHA DE SEGUIMIENTO | 2017-12-31
OBJETIVO 7 |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  |  |  |  | % CUMPLIMIENTO METAS ACUMULADO AL CIERRE DE
Fortalecer el sistema de dirección y gestión de FINAGRO, con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario y rural |  | 16%
[7 empty] | 6.952% |  | 3 | 2.3 | 76.67% | REVISAR
[9 empty] | 3 | 2.8 | 93.33%
[7 empty] | % CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ACUMULADO AL CIERRE DE |  | 6 | 5.1 | 85%
6.95%
ESTRATEGIA A |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Simplificación y unificación de criterios de los productos y servicios de FINAGRO y programas administrados |  | 3% |  | Gerencia de Tecnología
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Disponer del modelo de gobernabilidad de las plataformas de información de produtos, servicios y programas administrados - Arquitectura de Software |  |  | 3% | 33.4% | 1.002% | GT GP DRO
1.002%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Definir el protocolo con criterios específicos para el diseño de productos, servicios y programas administrados contemplando el organismo rector al interior de la organización, que garantice la correcta operación y gobernabilidad de las reglas de negocio y de la información. |  |  | 2018-12-30 | 0.5% | 60% | 0.3% | GP OCDO GT DCI
Unificar definiciones y criterios para la operación de los productos, servicios y programas administrados de FINAGRO (Credito, ICR, FAG, ISA) y elaborar propuesta de simplificación de destinos de crédito y modelo de negocio. |  |  | 2018-10-31 | 0.5% | 70% | 0.35% | Areas Misionales- GT-GP
Socializar con la partes interesadas (Comité Directivo, MADR, BAC, Junta Directiva) previamente a la implementación. |  |  | 2018-12-30 | 0.5% | 70% | 0.35% | GT GP VC
Realizar las modificaciones respectivas en el manual de servicios y circulares reglamentarias, así como los ajustes en los sistemas de información. |  |  | 2018-12-30 | 0.5% |  |  | SG GT DE
Creación modelo de data master para garantizar el gobierno de la información y Arquitectura de Software |  |  | 2019-06-30 | 0.5% |  |  | GT
Realizar seguimiento periódico par la mejora continua que sea pertinente |  |  | 2020-12-30 | 0.5% |  |  | DE DOT DRO
1%
ESTRATEGIA B |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Incorporación de prácticas de dirección y planeación en todos los niveles de la organización |  | 3% |  | Gerencia de Planeación
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Realizar revisiones semestrales del SIG, como mecanismos previo para llevar el seguimiento a la Junta Directiva (estrategia, PEI, indicadores estratégicos, riesgos) |  |  | 3% | 63.34% | 1.9% | GP
1.9%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Definir dentro de la agenda de la alta dirección el seguimiento y evaluación de los focos de atención definidos en el PEI, su periodicidad, mecanismo de evaluación y plan de acción para su mejora continúa. |  |  | 2017-12-30 | 1% | 100% | 1% | GP
Definir e implementar la metodología para la construcción de indicadores estratégicos, de gestión y desempeño alineados con la estrategia institucional y con los objetivos misionales. |  |  | 2018-03-30 | 0.5% | 100% | 0.5% | GP
Construir los indicadores estrategicos, de gestión y desempeño que permitan el monitoreo del cumplimiento de metas, definiendo las fuentes de información, los responsables y la periodicidad de las mediciones. |  |  | 2018-03-30 | 0.5% |  |  | GP DUEÑOS DE PROCESOS
Realizar dos revisiones del SIG en el Comité Directivo para su presentación ante JD |  |  | 2020-12-30 | 1% | 40% | 0.4% | GP
0%
1.9%
ESTRATEGIA C |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Fortalecimiento del modelo de gestión de FINAGRO |  | 3% |  | Gerencia de Planeación
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Contar con la cadena de valor del SIG articulada con la estrategia y con indicadores estrategicos y de gestión que permitan el seguimiento al cumplimiento de la estrategia |  |  | 2.5% | 64% | 1.6% | GP | 64%
Contar con la estrategia para racionalización de costos y gastos y de márgenes de rentabilidad por áreas y por productos, servicios y programas administrados |  |  | 0.5% |  |  | VF
1.6%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Desplegar la cadena de valor alineada con la estrategia institucional, la estructura organizacional, el PEI y la batería de indicadores estratégicos, de gestión y desempeño. |  |  | 2018-03-30 | 1% | 85% | 0.85% | GP
Revisar y ajustar los procesos del SIG articulados con la estrategia, el PEI y los indicadores definidos para el cumplimiento de metas de los componentes del modelo de negocio que conforman el Sistema de Gestión. |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 40% | 0.2% | GP
Estructurar e implementar Plan Estratégico de TIC para integración de plataforma tecnológica que soporte la estrategia y el PEI |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 40% | 0.2% | GT
Revisión y ajuste de procesos y metodologías para la Gestión de Riesgos articulados con la estrategia, estructura organizacional, y el PEI, y su seguimiento para la permanente alineación y pertinencia. |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 70% | 0.35% | GR
Definir y aplicar la metodología para el costeo por área y por producto, servicios y programas administrados que permitan definir estrategias para la racionalización de costos y gastos y conocer los margenes de rentabilidad para la Organización |  |  | 2020-12-30 | 0.5% |  |  | VF
1.6%
ESTRATEGIA D |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Desarrollar, dentro del SIG, el Sistema de Gestión Sostenible, tanto para la la operatividad de la organización como para el impacto material de los productos, servicios y programas administrados por FINAGRO, y los productos financieros sostenibles. |  | 3% |  | Gerencia de Planeación
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Contar con el PIGA de FINAGRO articulado con la política establecida por la Secretaria de Ambiente de Bogotá D.C., y con los indicadores para su evaluación y seguimiento. |  |  | 1% | 35% | 0.35% | GA GP
Contar con el SARAS para los productos, servicios y programas administrdaos por FINAGRO, para su seguimiento, evaluación y mejora continua. |  |  | 1% | 30% | 0.3% | GP DCI AP
Disponer dentro del portafolio de FINAGRO de productos y servicios financieros para la sostenibilidad del sector agropecuario en los componentes ambiental, social y económico |  |  | 1% | 35% | 0.35% | GP DCI SG VC
[5 empty] | 1% |  |  | 33.33%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Definición e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental de FINAGRO contemplando las acciones que promuevan la sostenibilidad operacional de la organización y los indicadores para su medición. |  |  | 2020-12-30 | 1% | 35% | 0.35% | GA | 0.75
Diseñar e implementar, mediante construcción colectiva con los Clientes - Canal y de cara a los grupos misionales objetivo, el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales - SARAS para el financiamiento del sector agropecuario y rural, definidendo el área para su gestión y seguimiento. |  |  | 2020-12-30 | 1% | 30% | 0.3% | GP DCI AP | 0.5
Definir y establecer la normatividad general para implementación dentro del portafolio de productos de financiamiento el programa para la sostenibilidad del sector agropecuario |  |  | 2020-12-31 | 0.5% | 70% | 0.35% | GP DCI | 0.5
Revisar y ajustar el manual de contratación de FINAGRO con las políticas que la organización defina para el establecimiento de requisitos a los proveedores de la organización en el cumplimiento de buenas prácticas de Gestión Sostenible |  |  | 2020-12-31 | 0.5% |  |  | DC | 0.5
2.25
1%
ESTRATEGIA E |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Aprovechamiento y gestión del conocimiento organizacional, para apoyar el desarrollo de ideas innovadoras que apoyen la misión de FINAGRO, generando impacto en el sector |  | 2% |  | Gerencia de Planeación
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Dos ideas implementadas (como piloto o como proyecto) anualmente |  |  | 2% |  |  | DIP - GP
0%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Desarrollar la "Biblioteca Virtual FINAGRO" con los activos de conocimiento de la entidad |  |  | 2019-12-30 | 1% |  |  | DIP
Generar prácticas de diálogo, escucha y aprendizaje organizacional, capitalizando el conocimiento colectivo y de terceros |  |  | 2020-12-30 | 1% |  |  | AP-OCDO-GA-DIP
0%
ESTRATEGIA F |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Fortalecimiento del talento humano |  | 2% |  | Gerencia Administrativa
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Plan de formación ejecutado y evaluada su eficacia e impacto anualmente |  |  | 2% | 35% | 0.7% | DTH
0.7%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Estructuración y puesta en marcha de un Plan de formación y desarrollo del talento humano priorizado por los objetivos del direccionamiento estratégico. |  |  | 2020-12-30 | 1% | 35% | 0.35% | DTH
Fortalecer en el equipo directivo de la Entidad, las capacidades de dirección, planeación y gestión y que motiven el trabajo en equipo, la participación y generación de ideas. |  |  | 2020-12-30 | 1% | 35% | 0.35% | DTH
0.7%
ESTRATEGIA G |  | Valor en % sobre 100% del P.E. |  | LÍDER
Gestión del bienestar social corporativo y la Cultura Organizacional requerida por el nuevo Direccionamiento Estratégico |  | 2% |  | Gerencia Administrativa |  | GA DTH
Metas |  |  | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento Meta | % Acumulado Metas
Mantener la certificación de EFR anualmente y un adecuado registro en la medición de la cultura organizacional |  |  | 1% | 50% | 0.5% | GA DTH
Mejorar los resultados de la medición de cultura organizacional |  |  | 1% | 25% | 0.25% | GA DTH
0.75%
PLAN DE ACCIÓN |  |  | Fecha | Valor en % sobre 100% del P.E. | % Cumplimiento de la Acción | % Acumulado de la Acción
Definición, medición y cierre de brechas de la Cultura Organizacional y su alineación con la estrategia |  |  | 2020-12-30 | 1% | 50% | 0.5% | GA DTH
Definir la metodología para la evaluación de desempeño por resultados contemplando estimulos positivos y negativos |  |  | 2020-12-30 | 0.5% |  |  | GA DTH
Fortalecimiento de la gestión del talento humano a la luz de las buenas prácticas como Empresa Familiarmente Responsable (EFR). |  |  | 2020-12-30 | 0.5% | 50% | 0.25% | GA DTH
0.75%